|  |  | УТВЕРЖДАЮ глава Грачевского муниципального округа Ставропольского края С.Л.Филичкин «___» апреля 2021 года |
| --- | --- | --- |

План мероприятий по подготовке и проведению торжественного мероприятия,

посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне,

в с.Грачевка

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие вопросы подготовки и проведения |
| 1.1. | Подготовить список официальных лиц, приглашенных на митинг, посвященный празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в с.Грачевка (далее – мероприятие) | до 01.05.2021 | Шалыгина Л.Н. Орехова Е.А. Яковлева И.А. |
| 1.2. | Организовать приглашение официальных лиц для участия в мероприятии | до 05.05.2021 | Шалыгина Л.Н. Орехова Е.А. |
| 1.3. | Организовать оповещение населения о проведении мероприятия (факсограммы, телефонограммы, объявление в социальных сетях и на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа, афиши и объявления) | до 08.05.2021 | Шалыгина Л.Н. Орехова Е.А. Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4. | Приобрести корзину цветов для возложения к памятнику «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны» (для возложения корзины главой Грачевского муниципального округа) | до 09.05.2021 | Шалыгина Л.Н. Орехова Е.А. |
| 1.5. | Приобрести корзину цветов для возложения к памятнику «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны» (для возложения делегацией молодежи) | до 05.05.2021 | Чернова М.Н. Яковлева И.А. Батуева О.С. |
| 1.6. | Приобрести цветы для возложения к памятнику «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны» | до 05.05.2021 | Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 1.7. | Подготовить текст выступления главы Грачевского муниципального округа | до 05.05.2021 | Шалыгина Л.Н. Бабичева Ю.А. |
| 1.8. | Подготовить дислокацию (схемы расстановки участников мероприятия – выездная торговля, «полевая» кухня, аттракционы) и направить исполнителям настоящего плана | до 05.05.2021 | Безменов О.С. Чернова М.Н. Дюкарева Н.С. Чаплыгина И.В. Орлова О.Ю. Яковлева И.А. |
| Обеспечение общественной, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения |
| 2.1. | Подготовить и направить в адрес ОМВД по Грачевскому району уведомление о проведении массового мероприятия | до 29.04.2021 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. |
| 2.2. | Разработать и согласовать с отделом МВД России по Грачевскому району (далее – ОМВД по Грачевскому району) схему периметрального ограждения места проведения мероприятия (площадь Молодежная, площадь Героев) | до 05.05.2021 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. |
| 2.3. | Разработать и согласовать с ОМВД по Грачевскому району схему расстановки транспортных средств во время проведения мероприятия | до 05.05.2021 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4. | Подготовить и направить в адрес ОМВД по Грачевскому району перечень транспортных средств, задействованных в подготовке и проведении мероприятия | до 05.05.2021 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. Орлова О.Ю. |
| 2.5. | Подготовить и направить в адрес ОМВД по Грачевскому району перечень индивидуальных предпринимателей, осуществляющих выездную торговлю во время мероприятия | до 05.05.2021 | Безменов О.С. Орлова О.Ю. |
| 2.6. | Подготовить распоряжение об ограничении проезда автотранспортных средств по территории, на которой проводится мероприятие, и на прилегающих территориях. Организовать оповещение населения, проживающего на территории с ограниченным движением, предприятий и организаций, находящихся в зоне ограничения, служб экстренной помощи | до 30.04.2021 | Мягкий В.А. Москвитин Н.В. |
| 2.7. | Подготовить и направить в адрес 38 ПСЧ с.Грачевка 5 ПСО ФПС Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю уведомление о работе уличных мангалов и праздничного фейерверка во время проведения мероприятия | до 05.05.2021 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. |
| 2.8. | Организовать медицинское сопровождение массового мероприятия | 09.05.2021 | Гнездилов Р.Н. (по согласованию) |
| 2.9. | Подготовить и направить в адрес ГБУЗ «Грачевская РБ» уведомление о проведении массового мероприятия | до 05.05.2021 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. |
| 2.10. | Обеспечить дежурство сотрудников администрации Грачевского муниципального округа совместно с сотрудниками ОМВД по Грачевскому району с целью регулирования и расстановки транспортных средств, задействованных в проведении мероприятия | 09.05.2021 07-00 – 15-00 19-00 – 23-00 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. |
| 2.11. | Обеспечить: - установку периметрального ограждения в соответствии с утвержденной схемой; демонтаж по окончании мероприятия | 09.05.2021 до 08-00, 23-00 | Безменов О.С. Мягкий В.А. Тебякин В.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Мельников С.Ф. Баладченко Р.Н. |
| 2.12. | Обеспечить наличие необходимого количества и проверку электрооборудования (уличные розетки, «опуски», электрические удлинители) обеспечить их безопасное использование во время проведения мероприятия, в том числе исключить попадание атмосферных осадков на электроприборы и оборудование | 09.05.2021 | Мягкий В.А. Москвитин Н.В. Баладченко Р.Н. |
| 2.13. | Организовать охрану памятника «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны» с привлечением членов народной дружины и казачества | 08-09.05.2021 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. |
| 2.14. | Обеспечить участие в охране общественного порядка при проведении мероприятия членов народной дружины «Грачевская» и казаков Грачевского хуторского казачьего общества | 09.05.2021 07-00 – 23-00 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. |
| 3. Подготовка площадей и скверов к проведению мероприятия |
| 3.1. | Обеспечить уборку площади Молодежной, площадки перед МБУК «Районный дом культуры», на ул.Советская от пересечения с ул.Ставропольской до площади Героев, площади Героев, сквера Журавли | до 08-00 09.05.2021 | Безменов О.С. Мягкий В.А. Мельников С.Ф. Баладченко Р.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. Ореховская Е.В. Немчинова И.М. |
| 3.2. | Обеспечить уборку и побелку деревьев и выкос сорной растительности на территории МКОУ СОШ 1 с.Грачевка, примыкающей к площади Героев | до 09.05.2021 | Ореховская Е.В. Немчинова И.М. |
| 3.3. | Организовать проверку работы и своевременный ремонт и /или замену уличных светильников на территории проведения массовых мероприя- | до 09.05.2021 | Мягкий В.А. Баладченко Р.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | тий |  |  |
| 3.4. | Обеспечить выкос сорной растительности в скверах 60-летия, 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, сквере Журавли | до 09.05.2021 | Мягкий В.А. Баладченко Р.Н. |
| 3.5. | Организовать размещение аттракционов на площади Молодежной и в сквере 65-летия Победы в Великой Отечественной войне | до 09.05.2021 | Мягкий В.А. Москвитин Н.В. |
| 3.6. | Обеспечить запас мусорных пакетов и регулярную очистку урн, находящихся на территории проведения мероприятия, в течение всего мероприятия | 09.05.2021 | Мягкий В.А. Москвитин Н.В. Баладченко Р.Н. |
| 3.7. | Обеспечить наведение санитарного порядка в уличном туалете у здания МБУК «Грачевский РДК» | до 09.05.2021 | Мягкий В.А. Баладченко Р.Н. |
| 3.8. | Раздвинуть заградительные блоки на въезде на площадь Молодежную со стороны ул.Советская (для установки «полевой» кухни), установить их по окончанию мероприятий | до 08-00 после 14-00 09.05.2021 | Безменов О.С. Мельников С.Ф. |
| 3.9. | Обеспечить подготовку и оформление площадей Молодежной и Героев: - установка стендов «Народная Победа»; - оформление площадей флагами; - размещение (транспортировка военной прицепной «полевой» кухни и ее установка), а также ее демонтаж и вывоз по окончанию мероприятия | до 08-00 09.05.2021 | Мягкий В.А. Москвитин Н.В. Мельников С.Ф. Баладченко Р.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 3.10. | Обеспечить уборку памятника «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны», мемориала «Журавли» | до 08-00 09.05.2021 | Мягкий В.А. Москвитин Н.В. Ореховская Е.В. Немчинова И.М. |
| 3.11. | Обеспечить подготовку и работу «Огня памяти» | 09.05.2021 09-30 – 10-45 | Мягкий В.А. Москвитин Н.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.12. | Обеспечить подготовку и работу фонтана на площади Молодежной | 09.05.2021 | Мягкий В.А. Москвитин Н.В. Баладченко Р.Н. |
| 3.13. | Обеспечить уборку территории после проведения мероприятия | 09 - 10.05.2021 | Мягкий В.А. Москвитин Н.В. Мельников С.Ф. Баладченко Р.Н. |
| 4. Организация выездной торговли |
| 4.1. | Обеспечить участие индивидуальных предпринимателей в выездной торговле | 09.05.2021 | Безменов О.С. Орлова О.Ю. |
| 4.2. | Разработать схему размещения выездной торговли | до 05.05.2021 | Безменов О.С. Орлова О.Ю. |
| 4.3. | Организовать встречу и расстановку участников выездной торговли | 08-00 09.05.2021 | Безменов О.С. Орлова О.Ю. |
| 4.4. | Обеспечить санитарный порядок во время работы выездной торговли (пакеты и коробки для мусора) | 08-00 – 23-00 09.05.2021 | Безменов О.С. Орлова О.Ю. |
| 4.5. | Обеспечить выезд транспортных средств, незадействованных в проведении мероприятия | до 08-00 09.05.2021 | Безменов О.С. Орлова О.Ю. |
| 5. Подготовка проведения митинга, культурно-массовых мероприятий, народных гуляний |
| 5.1. | Разработать сценарий мероприятия | до 29.04.2021 | Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 5.2. | Подготовить смету на проведение мероприятия | до 29.04.2021 | Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.3. | Организовать проведение репетиций митинга, праздничного концерта | до 09.05.2021 | Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 5.4. | Обеспечить озвучивание мероприятия на площадях Молодежной и Героев (размещение пульта, микрофонов, стоек, звуковой аппаратуры, переносных удлинителей, мероприятия по обеспечению безопасной работы аппаратуры во время осадков) | 08-00 - 22-30 09.05.2021 | Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 5.5. | Подготовить площадь Героев к проведению митинга (размещение стульев – 20 шт., стола, трибуны и т.д.) | до 09-00 09.05.2021 | Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. Ореховская Е.В. Немчинова И.М. |
| 5.6. | Обеспечить транспортную доставку ветеранов ВОВ на митинг и обратно | до 9-30, с 10-45 09.05.2021 | Королевская Т.В. (по согласованию) |
| 5.7. | Оказать содействие в формировании праздничных колонн | 09-30 – 10-00 09.05.2021 | Чернова М.Н. Шалыгина Л.Н. Орехова Е.А. Моногарова Л.В. Дьяченко Е.А. Ореховская Е.В. Немчинова И.М. Батуева О.С. |
| 5.8. | Организовать проведение акции «Георгиевская ленточка» | 09-00 – 12-00 09.05.2021 | Чернова М.Н. Ореховская Е.В. Зиновьева А.В. Батуева О.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.9. | Обеспечить работу Поста № 1 у памятника «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны», мемориала «Журавли» | 09-00 – 11-00 09.05.2021 | Чернова М.Н. Ореховская Е.В. Немчинова И.М. |
| 5.10. | Организовать шествие колонн от площади Молодежной до площади Героев (построение колонн, размещение делегаций с корзинами цветов на территории митинга) | 09-45 – 10-00 09.05.2021 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. Шалыгина Л.Н. Орехова Е.А. Моногарова Л.В. |
| 5.11. | Обеспечить проведение митинга | 10-00 – 10-45 09.05.2021 | Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. Ореховская Е.В. Немчинова И.М. Яковлева И.А. |
| 5.12. | Организовать работу «полевой» кухни | с 11-00 09.05.2021 | Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Орлов Р.А. Королевская Т.В. (по согласованию) |
| 5.13. | Обеспечить проведение праздничного концерта | 11-30 09.05.2021 | Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 5.14. | Организовать проведения фестиваля детских колясок, тематически оформленных (военная тематика) | 09-00 – 14-00 09.05.2021 | Чернова М.Н. Ореховская Е.В. Моногарова Т.В. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.15. | Обеспечить проведение праздничной дискотеки | 19-00 – 22-30 09.05.2021 | Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 5.16. | Организация запуска фейерверка | 21-30 09.05.2021 | Мягкий В.А. Тебякин В.В. Чернова М.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. |
| 6. Освещение мероприятия в средствах массовой информации, социальных сетях |
| 6.1. | Анонсировать мероприятия в социальных сетях | до 09.05.2021 | Шалыгина Л.Н. Бабичева Ю.А. |
| 6.2. | Обеспечить фото- и видеосъемку мероприятия | 09-00 – 22-30 09.05.2021 | Шалыгина Л.Н. Бабичева Ю.А. |
| 6.3. | Разместить материалы о проведении мероприятия в средствах массовой информации, социальных сетях | 09.05.-10.05.2021 | Шалыгина Л.Н. Бабичева Ю.А. |

Заместитель главы администрации

Грачевского муниципального

округа Ставропольского края                                                                                                                                        М.Н.Чернова