УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Грачевского муниципального округа Ставропольского края

от 24.03.2022 г. № 48-р

Детальный план – график реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  (дд.мм.гггг) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | Начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник отдела) Яковлева И.А.; директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУ Центр молодежи «Юность»)  Батуева О.С. | х | - | - | 1746,03 | - |
| 1. | Подпрограмма  «Поддержка талантливой и инициативной молодежи и ее патриотическое воспитание» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ  Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 445,00 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий  с талантливой, социально-активной молодежью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ  Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 306,5 | - |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1  Проведение мероприятий, митингов, акций посвященных празднованию 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возложение цветов, раздача гвоздик, раздача буклетов, георгиевских лент, акции, квесты) | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 19.01.2022  15.04.2022  09.05.2022  22.06.2022  24.06.2022  09.10.2022  09.12.2022 | - | - | 35,00 | - |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2  Организация и проведение мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Грачевского муниципального округа  (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.) | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 18.02.2022  04.03.2022  25.03.2022  25.06.2022  27.12.2022  30.12.2022 | - | - | 218,50 | - |
|  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3  Организация проведения  конкурсов, направленных на поддержку деятельности  детских и молодежных общественных объединений, волонтерских отрядов Грачевского муниципального округа | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи  «Юность»  Батуева О.С. | 18.03.2022  05.12.2022  30.12.2022 | - | - | 40,00 | - |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4  Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду волонтерских акций | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 10,00 | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5  Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 3,00 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 138,50 | - |
| 1.2.1. | Контрольное событие 6  Организация проведения  районных мероприятий,  акций направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи  «Юность»  Батуева О.С. | 15.02.2022  18.02.2022  09.05.2022  10.06.2022  22.08.2022  04.11.2022  11.12.2022  30.12.2022 | - | - | 138,50 | - |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 45,00 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий  направленных на профилактику безнадзорности правонарушений  несовершеннолетних» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 15,00 |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 7  Проведение семинара-совещания для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 10,00 | - |
| 2.1.2. | Контрольное событие 8  Проведение циклов бесед в общеобразовательных учреждениях Грачевского муниципального округа с  несовершеннолетними по профилактике правонару-шений, оперативно- профилактических мероприятий по профи-лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 5,00 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни молодежи, эффективная социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактика экстремизма» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 30,00 | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 9  Проведение фестивалей, акций, лекций, на территории Грачевского муниципального округа, в рамках антинаркотических месячников,  пропагандирующих здоровый образ жизни | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 10,00 | - |
| 2.2.2. | Контрольное событие 10  Проведение мероприятий, посвященных  международному дню с терроризмом и экстремизмом в молодежной среде | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 03.09.2022 | - | - | 5,00 | - |
| 2.2.3. | Контрольное событие 11  Проведение круглых столов, заседание молодежного этнического совета, мероприятий с молодежью направленных на развитие этнокофессиональных отношений | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ  Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 5,00 | - |
| 2.2.4. | Контрольное событие 12  Проведение Новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 10,00 | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и поддержка деятельности муниципального казенного учреждения «Центр  молодежи «Юность» Грачевского муниципального округа» и общепрограммные расходы» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | х | - | - | 1256,03 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности МКУ Центр молодежи «Юность» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 1256,03 | - |
| 3.1.1. | Контрольное событие 13  Выпуск брошюр, листовок, открыток, плакатов, направленных на пропаганду молодежной политики и волонтерского  движения, приобретение наградной продукции, расходных материалов | Директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 3.1.2. | Контрольное событие 14  Организация деятельности МКУ Центра молодежи «Юность» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 1256,03 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие  «Создание и развитие информационного пространства молодого  гражданина» | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 3.2.1. | Контрольное событие 15  Информационное освещение молодежной  политики в средствах массовой информации | Начальник отдела Яковлева И.А.;  директор МКУ Центр молодежи «Юность»  Батуева О.С. | 30.12.2022 | - | - | 0,00 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_