УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Грачевского муниципального

округа Ставропольского края

 Детальный план–график реализации муниципальной программы

Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в

 Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события(дд.мм.гггг) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» | начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее–начальник отдела Яковлева И.А)директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно–оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – директор Кривенко С.Н);начальник управления образования администрации Грачевскогомуниципального округа Ставропольского края (далее – начальник управления образования Ореховская Е.В.); | х | - | - | 9612,49 | - |
|  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | начальник отдела Яковлева И.А.;директор МБУ ФОК «Лидер») Кривенко С.Н.;начальник управления образования Ореховская Е.В. | х | - | - | 890,00 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие«Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Грачевского муниципального округа, обеспечение участия команд округа в зональных и региональных спортивных мероприятиях» | начальник отдела Яковлева И.А.;директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 20.02.202206.03.202213.03.202220.03.202230.04.202231.05.202214.08.202230.09.202231.10.202230.12.2022 | - | - | 410,00 | - |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1Спортивно–массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Грачевского муниципального округа | начальник отдела Яковлева И.А.;директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 20.02.202206.03.202213.03.202220.03.202230.04.202231.05.202214.08.202230.09.202231.10.202230.12.2022 | - | - | 410,00 | - |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2Проведение спортивных мероприятий посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памяти Героя Советского Союза И.А. Минаенко | начальник отдела Яковлева И.А.;директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 08.05.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3Физкультурно–спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 14.08.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4Обеспечение участия команды Грачевского округа в краевых сельских играх | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 30.09.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5Первенство Грачевского муниципального округа по футболу | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 31.10.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 30.12.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7Участие в спартакиадах ВОИ | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 30.12.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8 Спартакиада ветеранов спорта | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 31.05.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Проведение районных и обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятиях» | начальник отдела Яковлева И.А.;директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н.начальник управления образования Ореховская Е.В | 25.02.202216.03.202230.07.202231.10.202230.12.2022 | - | - | 130,00 | - |
| 1.2.1. | Контрольное событие 9Проведение финала юноармейской игры «Зарница» | начальник отдела Яковлева И.А.;начальник управления образования Ореховская Е.В. | 31.10.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.2.2. | Контрольное событие 10Проведение соревнований среди школьников | начальник отдела Яковлева И.А.;начальник управления образования Ореховская Е.В. | 30.12.2022 | - | - | 130,00 | - |
| 1.2.3. | Контрольное событие 11Участие в краевом этапе конкурса «Юный спасатель» | начальник отдела Яковлева И.А.;начальник управления образования Ореховская Е.В. | 30.12.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.2.4. | Контрольное событие 12Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности» | начальник отдела Яковлева И.А.;начальник управления образования Ореховская Е.В. | 30.07.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | начальник отдела Яковлева И.А.;директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | х | - | - | 140,00 | - |
| 1.3.1. | Контрольное событие 13Участие сборной команды округа в краевом фестивале ГТО | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 26.03.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.3.2. | Контрольное событие 14Проведение этапа летнего, осеннего и зимнего фестиваля ВФСК ГТО | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 12.03.202230.12.2022 | - | - | 0,00 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования» | Территориальные управления | 30.12.2022 | - | - | 190,0 | - |
| 1.4.1. | Контрольное событие 15Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для укрепления материально – технической базы физической культуры и спорта в Грачевском округе | Территориальные управления | 30.12.2022 | - | - | 190,0 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие: «Строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в собственности Грачевского муниципального округа» | Территориальные управления | 30.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.5.1. | Контрольное событие 16 Приобретение материалов для строительства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в собственности Грачевского муниципального округа  | Территориальные управления | 30.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие: «Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия команд села в окружных спортивных мероприятиях»  | Сергиевское ТУ,Спицевское ТУ | 30.12.2022 | - | - | 20,0 | - |
| 1.6.1. | Контрольное событие 17 Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия команд села в окружных спортивных мероприятиях | Сергиевское ТУ,Спицевское ТУ | 30.12.2022 | - | - | 20,0 | - |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округа Ставропольского края» и общепрограммные расходы» | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 30.12.2022 | - | - | 8722,49 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно–оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа» | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н | х | - | - | 8179,95 |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 18Финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно–оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа | директор МБУ ФОК «Лидер» Кривенко С.Н. | 30.12.2022 | - | - | 8179,95 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях» | Территориальные управления: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ | 30.12.2022 | - | - | 542,54 | - |
| 2.2.1 | Контрольное событие 19Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях | Территориальные управления:Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ | 30.12.2022 | - | - | 542,54 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_