## Лист1
Мониторинг реализации муниципальной Программы
Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
отчетный период: II квартал 2021 года
ответственный исполнитель: отдел социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края
N п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Причины невыполнения
[5 empty] | Источник финансирования | Предусмот-рено муниципальной программой | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
| Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | Ответственный исполнитель: отдел социального развития,физической культуры и спорта - Яковлева И.А. Соисполнитель :МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 1708.96 | 694.99
1. | Подпрограмма «Поддержка талантливой, инициативной молодежи и ее патриотическое воспитание» | отдел социального развития,физической культуры и спорта - Яковлева И.А. МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 426 | 169.19
1.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодежью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 306 | 109.61
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодежью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику. Мероприятие исполнено на 35,82 %, далнейшая реализация мероприятия будет осуществляться в течении 2021 года.
1.1.1. | Контрольное событие 1 Проведение мероприятий, митингов, акций посвященных празднованию 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возложение цветов, раздача гвоздик, раздача буклетов, георгиевских лент, акции, квесты) | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С. | 01.01.2021 г. | 30.06.2021 г. | местный бюджет | 25 | 25
Контрольное событие направлено на проведение мероприятий, митингов, акций посвя-щенных празднованию 76 годовщине Победы в Вели-кой Отечественной войне (возложение цветов, разда-ча гвоздик, раздача букле-тов, георгиевских лент, акции, квесты).Контрольное исполнено на 100 % /
1.1.2. | Контрольное событие 2 Организация и проведение мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Грачевского муниципального округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.) | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 188 | 55.11
Контрольное событие направлено на организация и проведение мероприятий среди молодежи, трудовых коллективов Грачевского муниципального округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.). Событие исполнено на 32,00 %, далнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2021 года.
1.1.3. | Контрольное событие 3 Организация проведения конкурсов, направленных на поддержку деятельности детских и молодежных об-щественных объединений, волонтерских отрядов Гра-чевского муниципального округа | Соисполнитель :МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.03.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 70 | 25.5
Контрольное событие направлено на организация проведения конкурсов, направленных на поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений, волонтерских отрядов Грачевского муниципального округа. Событие исполнено на 36,43 % , в свзи с тем что дальнейшая реализация мероприятия запланирована на III- IV квартал 2021 года.
1.1.4. | Контрольное событие 4 Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду волонтерских акций | Соисполнитель :МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 20 | 4
Контрольное событие направлено на выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду волонтерских акций.Событие исполнено на 20,00 % , в свзи с тем что далнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2021 года.
1.1.5. | Контрольное событие 5 Организация участия моло-дежных делегаций в меро-приятиях разных уровней (краевых, федеральных) | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 3 | 0
Контрольное событие направлено на организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных). Событие исполнено на 0,00 % , в свзи с тем что реализация контрольного события запланирована на III- IV квартал2021 года.
1.2. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 120 | 59.58
Основное мероприятие направлено на организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи. Основное мероприятие исполнено на 49,65 %, далнейшая реализация мероприятия будет осуществляться в течении 2021 года.
1.2.1. | Контрольное событие 6 Организация проведения районных мероприятий, акций направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 120 | 59.58
Контрольное событие направлено на организацию проведения районных мероприятий,акций направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи.Событие исполнено на 49,65 %, далнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в течении 2021 года.
2. | Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 51.5 | 0
2.1. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий направленных на профи-лактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 18.5 | 0
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Основное мероприятие исполнено на 0,00 % , в свзи с тем что реализация мероприятия запланирована на III- IV квартал 2021 года.
2.1.1. | Контрольное событие 7 Проведение семинара-совещания для субъектов системы профилактики безнадзорности и правона-рушений несовершеннолетних по теме «Роль меж-ведомственного взаимодей-ствия в профилактике без-надзорности и правонару-шений несовершеннолетних» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 15.5 | 0
Контрольное событие напралено на проведение семинара-совещания для субъектов системы профилактики безнадзорности и правона-рушений несовершеннолетних по теме «Роль межведомственного взаимодей-ствия в профилактике без-надзорности и правонару-шений несовершеннолетних». Событие исполнено на 0,00 % , в свзи с тем что реализация мероприятия запланирована на III- IV квартал 2021 года.
2.1.2. | Контрольное событие 8 Проведение циклов бесед в общеобразовательных учреждениях Грачевского муниципального округа с несовершеннолетними по профилактике правонару-шений, оперативно- профилактических мероприятий по профи-лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 3 | 0
Контрольное событие напралено на проведение циклов бесед в общеобразовательных учреждениях Грачевского муниципального округа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений, оперативно- профилактических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Событие исполнено на 0,00 %. Беседы в общеобразовательных учреждениях проведены, денежные средства на их организацию не использовались. Дальнейшая реализация события запланирована на весь 2021 год.
2.2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий направленных на форми-рование здорового образа жизни молодежи, эффективная социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактика экстремизма» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 33 | 0
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни молодежи, эффективная социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактика экстремизма. Основное мероприятие исполнено на 0,00 % , в свзи с тем что реализация мероприятия запланирована на III- IV квартал 2021 года.
2.2.1. | Контрольное событие 9 Проведение фестивалей, акций, лекций, на территории Грачевского муниципального округа, в рамках антинаркотических месячников, пропагандирующих здоровый образ жизни | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | местный бюджет | 18 | 0
Контрольное событие направлено на проведение фестивалей, акций, лекций, на территории Грачевского муниципального округа, в рамках антинаркотических месячников, пропагандирующих здоровый образ жизни. Событие исполнено на 0,00 % , в свзи с тем что реализация событий запланирована на III- IV квартал 2021 года.
2.2.2. | Контрольное событие 10 Проведение мероприятий, посвященных международному дню с терроризмом и экстремиз-мом в молодежной среде | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 2021-06-01 | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 5 | 0
Контрольное событие направлено на проведение мероприятий, посвященных международному дню с терроризмом и экстремиз-мом в молодежной среде.Событие исполнено на 0,00 % , в свзи с тем что реализация событий запланирована на III квартал 2021 года.
2.2.3. | Контрольное событие 11 Проведение круглых сто-лов, заседание молодежно-го этнического совета, ме-роприятий с молодежью направленных на развитие этнокофессиональных от-ношений | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 2021-04-01 | 30.12.2021 | местный бюджет | 10 | 0
Контрольное событие напралено на проведение круглых столов, заседание молодежно-го этнического совета, ме-роприятий с молодежью направленных на развитие этнокофессиональных отношений. Событие исполнено на 0,00 % , в свзи с тем что реализация событий запланирована на III- IV квартал 2021 года.
2.2.4. | Контрольное событие 12 Проведение Новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможно-стями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 2021-04-01 | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 0 | 0
Контрольное событие направлено на проведение Новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможно-стями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении. На данное событие денежные средства не выделялись.
3. | Подпрограмма «Обеспече-ние реализации программы и поддержка деятельности муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Гра-чевского муници-пального округа» и общепрограмм-ные расходы» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 2021-04-01 | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 1231.46 | 525.8
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ Центра молодежи «Юность» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 2021-04-01 | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 1231.46 | 525.8
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности МКУ Центра молодежи «Юность». Основное мероприятие исполнено на 42,70 % , в свзи с тем что реализация мероприятия запланирована на весь 2021 год.
3.1.1. | Контрольное событие 13 Выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду молодёжной политики и волонтёрского движения, приобретение наградной продукции, расходных материалов | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 2021-04-01 | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 20 | 14
Контрольное событие направлено на выпуск брошюр, листовок, плакатов, направленных на пропаганду молодёжной политики и волонтёрского движения, приобретение наградной продукции, расходных материалов. Событие исполнено на 70,00 % , в свзи с тем что дальнейшая реализация событий запланирована на III- IV квартал 2021 года.
3.1.2. | Контрольное событие 14 Организация деятельности МКУ Центра молодежи «Юность» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 2021-04-01 | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 1211.46 | 511.8
Контрольное событие направлено на организация деятельности МКУ Центра молодежи «Юность». Событие исполнено на 42,25 % , в свзи с тем что реализация событий запланирована весь 2021 год.
3.2. | Основное мероприятие «Создание и развитие информационного пространства молодого гражданина» | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 2021-04-01 | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 0 | 0
Основное мероприятие направлено на создание и развитие информационного пространства молодого гражданина. На данное мероприятие денежные средства не выделялись.
3.2.1. | Контрольное событие 15 Информационное освещение молодежной политики в средствах массовой информации | МКУ «Центр молодежи «Юность» - Батуева О.С | 2021-04-01 | 30.09.2021 г. | местный бюджет | 0 | 0
Контрольное событие направлено на информационное освещение молодежной политики в средствах массовой информации. На данное событие денежные средства не выделялись.