ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о результатах мониторинга хода реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округаСтавропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа

Ставропольского края» за I квартал 2021 года

Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 59 (далее – Программа).

Объем финансирования Программы на 2021 год предусмотрен в сумме 1682,96 тыс. руб. Кассовое исполнение муниципальной программы Грачевского муниципального округа «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» в I квартале 2020 года составило 240,11 тыс. рублей (14,27 % от общей суммы).

На реализацию подпрограммы «Поддержка талантливой, инициативной молодежи и ее патриотическое воспитание» муниципальной программы Грачевского муниципального округа «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено 426,00 тыс. руб. Кассовое исполнение подпрограммы в I квартале 2021 года составило 17,32 тыс. рублей (4,07 % от общей суммы).

На реализацию подпрограммы «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде» предусмотрено 51,50 тыс. руб. Кассовое исполнение подпрограммы в I квартале 2021 года составило 0,00 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации программы и поддержка деятельности муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского муниципального округа» и общепрограмм-ные расходы» муниципальной программы Грачевского муниципального округа «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено 1205,46 тыс. руб. Кассовое исполнение подпрограммы в I квартале 2021 года составило 222,79 тыс. рублей (18,48 % от общей суммы).

В рамках реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края» в 1 квартале 2021 года были проведены различные акции, флешмобы, интеллектуальные игры согласно календарному план-графику.

Мероприятия в сфере молодежной политики, направленной на гражданское и патриотическое воспитание молодежи:

- акция «Афганистан – наша память и боль»;

- акция «Слава защитникам Отечества»;

- акция «Крым наш!»;

- акция «Цветы России мамам».

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде:

- акция «Вместе против террора»;

- акция «СТОП алкоголь»;

- акция «СТОП СБЫТ»;

- акция «Все цвета кроме черного»;

- акция «Мы против наркотиков»;

- акция «Белый цветок жизни».

В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводились акции совместно с сотрудникам дорожно-постовой службы отдела внутренних дел по Грачевскому району:

- «Заметный пешеход»;

- «Внимание переезд»;

- «За безопасную перевозку детей».

В течении I квартала 2021 года были проведены две интеллектуальные игры: «Знатоки избирательного права» и «Наука 0+».

Общий охват участников составил 8326 человека.

Изменения, вносимые в муниципальную программу Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального района Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 59 за I квартал 2021 года:

- постановление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 15 апреля 2021 года № 195 «О внесении изменений в муниципальную программу Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края № 59 от 30 декабря 2020 года.

Начальник отдела социального

развития, физической культуры

и спорта администрации Грачевского

муниципального округа

Ставропольского края И.А.Яковлева