|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского краяот 29.12.2021 г. № 244-р  |

Детальный план-график реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края

«Безопасный муниципальный округ» на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события(д.м.г) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Безопасный муниципальный округ» | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Грачевского муниципального округа / Тебякин В.В. (далее - начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС) Тебякин В.В.начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Грачевского муниципального округа Ставропольского края / Шалыгин В.В. (далее- начальник ЕДДС) | Х | - | - | 30,00 | - |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»  | начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС/ Тебякин В.В.начальник ЕДДС / Шалыгин В.В. | Х | - | - | 30,00 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие Повышение уровня защищенности населения Грачевского муниципального округа Ставропольского края от опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера. | начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС/ Тебякин В.В. | 31.12.2022 г. | - | - | 0,00 | - |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1Изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера. | начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС/ Тебякин В.В. | 31.12.2022 г. | - | - | 0,00 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС/ Тебякин В.В.начальник ЕДДС / Шалыгин В.В. | 31.12.2022 г. | - | - | 30,00 | - |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2Установка на здание ЕДДС Грачевского муниципального округа электросирены. | начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС/ Тебякин В.В.начальник ЕДДС / Шалыгин В.В. | 31.12.2022 г. | - | - | 30,00 | - |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3Принятие новых членов добровольных пожарных дружин | начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС/ Тебякин В.В. | 30.12.2022 г. | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Контрольное событие 4Опубликование информационных материалов об угрозах природного и техногенного характера, пожарах и других чрезвычайных ситуациях | начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС/ Тебякин В.В. | 01.10.2022 г. | - | - | - | - |

края М.Н. Чернова