## Лист1
Таблица № 15
СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы Программы | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), контрольного события | Результаты реализации <11>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
Цель 1 Программы « Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и массовым спортом, повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Грачевского муниципального округа»
Подпрограмма 1 Программы «Развитие физической культуры и массового спорта»
Задача 1 подпрограммы Программы « Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни»
1.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий на территории Грачевского муниципального округа, обеспечение участия команд округа в зональных и региональных спортивных мероприятиях» | 03.05.2021 г. / 03.05.2021 г. 31.05.2021 г. /31.05.2021 г. 14.08.2021 г. / 14.08.2021 г. 30.09.2021 г. / 30.09.2021 г. 31.10.2021 г. / 31.10.2021 г. 31.12.2021 г. /31.12.2021 г. | Проведено 48 окружных соревнований по различным видам спорта согласно календарному плану, общий охват школьников участников около 2,5 тыс. человек, и 34 районных спортивных соревнований среди школьников. Общее количество, принявших участие в соревнованиях, праздниках, спартакиадах, фестивалях и спортивных флеш – мобах здоровья составило 7,90 тыс. человек.Основное мероприятии реализовано в полном объеме в указанные сроки. | Результатом реализации данного основного мероприятия в 2021 году: доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет , систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи -92 %, доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста доля - 37,5%, граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста - 20%. Индикатор достижения целей Программы - 100%
1.1.1. | Контрольное событие 1 Спортивно- массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Грачевского муниципального округа | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Спортивно- массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Грачевского муниципального округа проводились согласно утвержденному план-графику | Проведены соревнования по различным видам спорта согласно календарному плану, общий охват участников около 10,4 тыс. человек. Организованы и проведены районные физкультурные мероприятия и массовые спортивные мероприятия, обеспечено участие команд округа в зональных и региональных спортивных мероприятиях в 2021 году
1.1.2. | Контрольное событие 2 Проведение спортивных мероприятий посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памяти Героя Советского Союза И.А. Минаенко | 03.05.05.2021 г. / 03.05.2021 г. | 03.05.2021 года соревнование по волейболу и футболу посвященные памяти Героя Советского Союза И.А. Минаенко | Проведены спортивные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памяти Героя Советского Союза И.А. Минаенко. Общий охват участников около 220 человек
1.1.3. | Контрольное событие 3 Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника | 14.08.2021 г. / 14.08.2021 г. | 14.08.2021 года проведена спартакиада посвященная «Дню Физкультурника» | Проведена спартакиада посвященная «Дню Физкультурника» общий охват участников 110 человек
1.1.4. | Контрольное событие 4 Обеспечение участия команды Грачевского округа в краевых сельских играх | 30.09.2021 г. /30.09.2021 г. | Мероприятие исполнено не в полном объеме, в связи с эпидемиологическими условиями «COVID-19» | Спортсмены Грачевского муниципального округа в 2021 году приняли участие в 5 краевых соревнованиях
1.1.5. | Контрольное событие 5 Первенство Грачевского муниципального округа по футболу | 31.10.2021г. | 07.02.2021 года проведено первенство по мини-футболу среди ветеранов 14.02.2021 года проведено первенство по мини-футболу памяти В.А. Рындина | Проведены 2 первенства по мини-футболу среди ветеранов общий охват участников около 170 человек
1.1.6. | Контрольное событие 6 Участие в районных, межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | 30.12.2021 г. | 25.02.2021 проведение открытого первенства по волейболу памяти А.В. Бедина и И.В.Семеновой среди воспитанников ДЮСШ; 21.03.2021 проведены окружные соревнования по волейболу среди девушек памяти А.Н. Муратов; 28.03.2021 проведены окружные соревнования по волейболу среди мужских коллективов физкультуры; 25.04.2021 проведены окружные соревнования по настольному теннису. Приняли участие в 13 окружных соревнованиях | Проведены открытые первенства, краевые турниры, районные соревнования с общим охватом участников 1280 человек
1.1.7. | Контрольное событие 7 Участие в районных и краевых спартакиадах ВОИ | 30.12.2021 г. | В связи с эпидемиологическими условиями «COVID-19» окружные и краевые спартакиады ВОИ не проводились | Средства направлены на проведение других мероприятий
1.1.8. | Контрольное событие 8 Спартакиада ветеранов спорта | 31.05.2021 г. | 28.05.2021 г. и 20.09.2021 г. проведены спартакиады инвалидов «серебряного» возраста, посвященного Дню пожилых людей | Участие жителей пожилого возраста в спортивных мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, охват составил 48 человек
1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Проведение районных и обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятиях» | 30.07.2021 г. / 30.07.2021 г. 29.10.2021 г. / 29.10.2021 г. 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Проведены окружные соревнования и обеспечено участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятия | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся в 2021 году составило 92%, индикатор цели программы выполнен в полном объеме
1.2.1. | Контрольное событие 9 Проведение районного финала юнармейской игры «Зарница» | 29.10.2021 г. / 29.10.2021 г. | В связи с эпидемиологическими условиями «COVID-19» Финал юнармейской игры «Зарница» не проводился | Средства направлены на проведение других мероприятий
1.2.2. | Контрольное событие 10 Проведение соревнований среди школьников | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | 20.01.2021 в МКОУСОШ 4 с.Красное проведены окружные соревнования по футболу. 1 место заняла МКОУСОШ 6 с.Спицевка (тренер-преподаватель Гвозденко А.И.) 19.12.2021 окружные соревнования по баскетболу (сборные школ) | Проведены районные соревнования и обеспечено участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятия. В муниципальном этапе по футболу приняло участие 160 обучающихся, 80 обучающихся приняли участие в районных соревнованиях по баскетболу среди юношей обучающихся образовательных организаций Грачевского округа
1.2.3. | Контрольное событие 11 Участие в краевом этапе конкурса «Юный спасатель» | 30.12.2021г. / 30.12.2021 г. | В связи с эпидемиологическими условиями «COVID-19» в краевом этапе конкурса «Юный спасатель» участие не принимали. | Средства направлены на проведение других мероприятий
1.2.4. | Контрольное событие 12 Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности» | 30.07.2021 г. / 30.12.2021 г. | В связи с эпидемиологическими условиями «COVID-19» в краевом этапе конкурса «Школа безпасности» участие не принимали. | Средства направлены на проведение других мероприятий
Задача 2 подпрограммы Программы « Популяризация массового спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культуры»
1.3 | Основное мероприятие 3.1. Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Организована работа по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | В 2021 году доля населения Грачевского муниципального округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) , в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) индикатор составил 42,44%, не исполнен в полном объеме в связи рисками, связанными с «COVID-19».
1.3.1. | Контрольное событие 13 Участие сборной команды района в краевом фестивале ВФСК ГТО | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Проведение мероприятий по тестированию жителей округа в рамках испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с общим охватом участников около 311 человек | За 2021 год на территории Грачевского муниципального района проведено 5 массовых мероприятий по тестированию жителей округа в рамках испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе 1 фестиваль ВФСК ГТО. - выполнили испытания – 132 человек (42,44 %) - в том числе: на золотой знак отличия – 71 человек (22,82 % от числа выполнивших) на серебряный знак – 46 (14,8%) на бронзовый знак – 15 (4,8 %).
1.3.2. | Контрольное событие 14 Проведение этапа летнего, осеннего и зимнего фестиваля ГТО | 30.12.2021г. / 30.12.2021 г. | Проведено 2 фестиваля ГТО, направленных на вовлечение жителей Грачевского муниципального округа в активное занятие физической культурой и спортом | Проведено 2 фестиваля ГТО - с общим охватом участников 230 человек
1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования» | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | В 2021 году в Грачевском муниципальном округе проведено 86 мероприятий | Количество проведенных в Грачевском муниципальном округе официальных спортивных мерприятий исполнен в полном объеме. Проведено 86 мероприятий. Количество информационного материала по пропаганде физической культуре и спорта, изготовленного и размещенного в СМИ иинтернет - ресурсе составил 210 штук. Индикатор исполнен на 100%
1.4.1. | Контрольное событие 15. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Грачевском округе | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования Спицевское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа | В соответсвии с детальным планом -графиком, утвержденным рсапоряжением администрации Грачевского муниципального округа от 29.12.2021 г. №247 денежные средства на данное мероприятие 40,47 тыс.руб израсходованы на приобретение спортивного инвентаря прибретены футбольные мячи
1.5. | Основное мероприятие 1.5. «Строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в собственности Грачевского муниципалного округа» | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Средства на реализацию этого мероприятия не выделялись. | Средства на реализацию этого мероприятия не выделялись.
1.5.1 | Контрольное событие 16. Приобретение материалов для строительства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в собственности Грачевского муниципального округа | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Средства на реализацию этого мероприятия не выделялись. | Средства на реализацию этого мероприятия не выделялись.
Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольскогокрая «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные расходы»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа» | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Администрацией Грачевского муниципального округа мероприятие направлено на организацию занятий в секциях и группах оздоровительной направленности, информирование население о проводимых на территории округа спортивных и оздоровительных мероприятий, обеспечение доступа к закрытым и открытым спортивным объектам МБУ ФОК «Лидер», для проведения мероприятий, оказание населению платных услуг, развитие детско-юношеского спорта | Доля населения Грачевского округа в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Грачевского округа в возрасте от 3 до 79 лет в 2021 году ссоставил 51,95 %. Индикатор целей программы исполнен 100%. В рамках обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа за счет средст местного бюджета предусмотренно финансирование в размере 7941,38 тыс. руб, фактическое исполнение - 7941,38 тыс. руб. Деятельность комплекса обеспечила занятиями физической культурой и спортом разные возрастные категории граждан, направленными на формирование здорового образа жизни. В течении 2021 года увеличилось количество детей, занимающихся различными видами детско-юношеского спорта
2.1.1. | Контрольное событие 17 Финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Администрацией Грачевского муниципального округа обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа. | В течение 2021 года обеспечена финасового-хозяйственная деятельность учреждения: выплата заработной платы сотрудникам учреждения, оплата налогов, коммунальных услуг, косметический ремонт и содержание учреждения, приобретение спортивного инвентаря
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях» | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Реализация мероприятия направлена на развитие различных видов спорта в поселениях, содействие в организации работы клубов и кружков по месту жительства, проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни. Основное мероприятие реализуется при взаимодействии с территориальными органами администрации, общественными объединениями и организациями физкултьтурно - спортивной направленности | Администрацией проводились спортивные мероприятия, направленные на укрепление здоровья граждан, популяризацию здорового образа жизни жителей округа, увеличилось количество людей, занимающихся в клубах и кружках по месту жительства, в т. ч. «Лига дворового футбола», фестивали ГТО и спартакиада, посвященная Дню физкультурника
2.2.1. | Контрольное событие 18 Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях | 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г. | Администрацией Грачевского муниципального округа осуществлялось обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях. Исполнено в полном объеме | Средства на обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях израсходованы на заработную плату методистов по спорту в поселениях
<11> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.